## Hoja 1
Column 12 | TEMA | ACTIVIDAD | SUBTAREAS | Prioridad | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito | Distribuible | Notas
DANZA | PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDA SALSA | Se debe desarrollar una estrategia que permita realizar unos procesos de sistematización de los pasos de la salsa caleña y el desarrollo de una acción para fomentar el aprovechamiento económico desde los derechos colectivos | Estructurar nuevamente la propuesta 2 de la iniciativa después de la reunión sostenida con despacho y la Universidad San Buenaventura | P0 | Gestión de las Artes Cultura victoria.danza.gestiondelasartes@gmail.com | No iniciada | 2026-02-12 | 2026-02-14
DANZA | GASTRONOMÍA Y MODA + FESTIVALES | A | Aportar al documento marco de hermanamiento al proceso de hermanamiento con la Universidad San Buenaventura | P1 |  | En curso
DANZA | GASTRONOMÍA Y MODA + FESTIVALES |  | Priorizar las actividades que requieren los Festivales , solo conversar con las delegas. | P0 | victoria.danza.gestiondelasartes@gmail.com | En curso | 2026-02-20
DANZA | GASTRONOMÍA Y MODA + FESTIVALES |  | Integrar dentro del documento de hermanamiento de la Secretaría con la San Bue la información vinculada a los demás proyectos que tiene la entidad (mediar, arts, Danza, Salsa, Festivales )
| ADMINISTRATIVOS | Revisión y aprobación de informes de pago del equipo | Fernando vida (c2), Victoria Jaramillo (c2) , Andrés Correa (c1), Andrés Correa (c2). Yan Caicedo (C2) | P0 | Gestión de las Artes Cultura | En curso | 2026-02-17 | 2026-02-18
| ARTICULACIÓN TERRITORIOS TÍOS | Gestionar una reunión de articulación con diferentes procesos de las entidades | Victoria Jaramillo articulará la reunión | P3 | victoria.danza.gestiondelasartes@gmail.com | En curso | 2026-02-17 | 2026-02-19
| COMITÉ DE INFANCIA Y | ojo que el lunes 23 hay reunión . revisar citaciones
| SEMILLEROS ARTÍSTICOS |  | Enviar la caracterización para revisión d Giovanna Segovia |  |  | En curso | 2026-02-11 | 2026-02-19
| SEMILLEROS ARTÍSTICOS |  | Consolidar la base de datos de los Semilleros Artísticos |  |  | En curso | 2026-02-12 | 2026-02-19
| SEMILLEROS ARTÍSTICOS |  | Socialización virtual
| SEMILLEROS ARTÍSTICOS |  | Bloquear espacios para la ruta de semilleros - sala de ensayo - Giovanna -. Viernes 27 4 a 7 p.m. Sala de ensayos
| RUTA DE LA DANZA |  | Estructurar el documento base de la danza | P0 | Gestión de las Artes Cultura | No iniciada | 2026-02-19 | 2026-02-20
| ASESORÍA FESTIVAL DE BALLET |  | Articuaclión con los semilleros artísticos para Programación
| RUTA DE GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA C16 |  | Cómo vamos a evaluar el proceso. Con
| SENA |  | DANZA, CANTO Y TEATRO. 9 JURADOS QUE PUEAN ACOMPAÑAR 4 O 5 HORAS. 30 DE ABRIL O 28 DE MAYO 2 A 7 P.M.
ORFEO | Orfeo con radicado No. 202641510100001454 |  |  | P0 | jesusrodriguezcali@gmail.com samirsmc2015@gmail.com | En curso | 2026-02-19 | 2026-02-19